## Sheet1
분류 | 항목 | 2020/04 |  |  |  | 2020/05 |  |  |  | 2020/06
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
기획 | 고마워 1.0 기획안
누끼 모델 개발 | 학습 데이터 제작
모델링 및 데이터 학습
익힘 판별 모델 개발 | 학습 데이터 제작
모델링 및 데이터 학습
안드로이드 앱 개발 | 서비스 화면 제작 | bar: 2020/04 2 to 2020/04 3
서버 연동 및 구현 | bar: 2020/04 2 to 2020/04 3
오픈 | 서비스 오픈전 통합 테스트 | bar: 2020/04 4
서비스 오픈 | bar: 2020/05 1